## Slide 1
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»
Ярославский кампус «Университета детства»
Слет управленческих команд «Точка развития»
ДОРОЖНАЯ КАРТА КОМАНДЫ «Брейтово»
Брейтовский МР
24.03.2023

## Slide 2
Слет управленческих команд «Точка развития»
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА «Мультистудия»
НАПРАВЛЕННОСТЬ ИЛИ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
Цель: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды в ДОУ Брейтовского МР
Обогатить образовательную среду ДОУ;
Предоставить возможность проявления инициативы, самостоятельности, креативности всем участникам образовательных отношений в ДОУ;
Установить конструктивное сотрудничество между педагогами, воспитанниками и родительской общественностью, а также социальными партнерами.

## Slide 3
КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА
Мультистудия
1. Проект достиг намеченной цели
2. Проект выполнен в срок
3. Проект выполнен в рамках бюджета (образовательная среда оснащена цифровыми образовательными ресурсами)
4. Степень удовлетворённости качеством образовательной деятельности всех участников образовательных отношений
5. Дальнейшее использование результатов проекта в обогащении РППС
6. Трансляция опыта среди всех участников муниципальной образовательной системы

## Slide 4
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Сроки реализации намеченных преобразований |  | 
Февраль-март | Апрель-июнь | Июль-август
Приказ о создании инициативной группы по разработке дорожной карты | Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию дорожной карты Приказ об утверждении положения о функционировании цифровой образовательной среды | Оборудование специализированного пространства (мультистудии)
Приказ об утверждении дорожной карты | Исследование и укрепление материально-технической базы для реализации дорожной карты (сметы, ПФХД) | 
Разработка циклограммы деятельности участников по реализации дорожной карты | Размещение информации на официальном сайте (создание вкладки, наполнение и актуализация данных) | 
Проведение контроля на всех этапах проекта |  | 

## Slide 5
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Сроки реализации намеченных преобразований |  | 
Февраль-март | Апрель-июнь | Июль-август
Изучение нормативно-правовой базы | Организация методического сопровождения педагогических работников по реализации Проекта | Внутренний мониторинг реализации дорожной карты
Изучение готовности педагогов к использованию цифровых образовательных ресурсов, технологий (аналитическая справка) | Планирование совместной работы с социальными партнёрами | 
Разработка Проекта и плана реализации, системы оценки планируемых результатов | Проведение тематических педсоветов | 

## Slide 6
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Сроки реализации намеченных преобразований |  | 
Февраль-март | Апрель-июнь | Июль-август
Изучение нормативно-правовой базы, методической литературы. | Реализация Проекта | Проведение открытых мероприятий
Курсы повышения квалификации, самообразование | Совместная работа с социальными партнёрами (ДШИ, Брейтовский КДЦ, Брейтовская СОШ) | Создание медиатеки. Изготовление многофункциональных дидактических пособий, игр
Диагностика образовательных потребностей воспитанников; разработка ИОМ, технологических карт, конспектов, подборка художественной литературы | Корректировка Проекта в соответствии с решениями педагогического совета | Рефлексия. Выступление на педагогических советах, районных методических объединениях

## Slide 7
ДЕТСКИЕ РЕШЕНИЯ
Сроки реализации намеченных преобразований |  | 
Февраль-март | Апрель-июнь | Июль-август
Изучение детских интересов | Создание анимационных мультфильмов. Экскурсии в ДШИ, Брейтовский народный театр, Брейтовскую СОШ | Итоговое мероприятие
Знакомство с миром мультипликации (основные понятия, алгоритмы работы) |  | Участие в онлайн конкурсах, фестивалях, проектах
Знакомство с оборудованием, техникой безопасности, правилами поведения |  | Рефлексия

## Slide 8
РОДИТЕЛЬСКИЕ РЕШЕНИЯ
Сроки реализации намеченных преобразований |  | 
Февраль-март | Апрель-июнь | Июль-август
Сбор родительских образовательных запросов (опрос, анкетирование) | Участие в мастер-классах | Премьера мультфильмов
Участие в тематических родительских собраниях, консультациях | Помощь в создание атрибутов | Совместные проекты, презентации
Знакомство с Проектом | Совместное творчество родителей (законных представителей) и детей. | Рефлексия